哈尔滨理工大学软科中国大学排名提升工作汇报

2026 年 11 月 1 日 · 数据截至 2026 年 10 月

三年三步：核对定值、计入补强、结构提升，冲刺181名。

# 一、现状与目标

2026 年官方公布第 214 名、总分 185.0 分。

表 1 · 三年目标（名次按 2026 年官方分数分布测算，仅供参考；实际门槛随各校涨幅上移）

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
| 185.0 分 | 188.3 分 | 188.7 分 | 188.7 分 |
| 第 214 名 | 第 210 名 | 第 210 名 | 第 210 名 |

# 二、三年推进路径

| 2027 年 核对核验，先定口径 目标 188.3 分 · 第 210 名 | ① 先对清三条线：五项测算第 210 名，学历结构为条件项，第 181 名为三年方向； ② 五项以核对为主：台账、决算与导出逐项核对，已核对计入 0 项； ③ 学历结构待人事台账核定：口径找回则并入，真实缺口转长期建设。 五项落实达 188.3 分、第 210 名；条件项并入后 189.7 分、第 209 名。 |
| --- | --- |
| 2028 年 储备转入，守成提质 目标 188.7 分 · 第 210 名 | ① 落实率两套记录统一归集，定值后转入计入（储备头号）； ② 学历结构核定结论落地：口径找回并入，建设增量按年推进； ③ 计入五项守成：决算、排课与署名口径逐年同口径延续。 把首年定下的口径，转化为逐年计入的增益与守住的存量。 |
| 2029 年 结构提升，方向牵引 三年方向 第 181 名 | ① 三年方向第 181 名（200.5 分），与测算锚分开标明、逐年复测； ② 深造率、竞赛、生源等外部依赖项只按实测推进； ③ 储备池逐项核查，成熟一项转入一项。 达成取决于建设类指标的超额计入，按实测滚动调整。 |

# 三、短期核验方向

| 优先方向 | 提升抓手 | 下一步核验重点 |
| --- | --- | --- |
| 授课教授比例 | 教务台账与授课名单逐人核对 | 教务台账、授课名单、课程表 |
| 学校收入（生均） | 决算总计口径与学生数核对 | 部门决算报表、高基表 |
| 师生比 | 专任教师口径归集，与学历结构同批 | 人事台账、高基表 |
| 国际合作论文比例 | Scopus 导出逐条核对署名归属 | Scopus 导出记录 |
| 国际期刊论文质量 | Scopus 存量导出核对归属与口径 | Scopus 导出记录 |
| 教师学历结构 | 人事台账逐人核对（条件项：并入 +1.33 分） | 人事台账（学历分列） |

等 9 个方向，均按可实现性与提升空间排序，逐项核验后定值。

# 四、长期提前规划

下面数据要提前一到两年形成，今年不启动，后续年份就无数据可报。

| 规划事项 | 为什么必须提前 | 启动安排 |
| --- | --- | --- |
| 正式报告编制期先行 | 口径与目标值须在编制期内定，窗口一关、当年无法补报 | 每年编制期前定口径、定目标值 |
| 毕业去向落实率 | 就业数据当年形成，事后无法补做 | 按届次提前部署就业与去向登记，实现稳步提升 |
| 教师学历结构 | 引进与在职攻博按认定口径逐年计入，须提前布局 | 引进与攻博毕业更新按年推进，按认定口径逐年计入 |
| 社会捐赠全校归集 | 捐赠常落各学院、未进学校中央台账，先建全校归集口径 | 建全校统一归集口径，逐笔核对认定与入账 |
| 留学生统计口径 | 在册口径逐年核对，先定统计口径与底数 | 在册名册按统计时点逐年核对 |

# 五、萌想科技的价值

| 角色 | 主要作用 |
| --- | --- |
| 软科数据库 | 提供排名结果、指标口径与对标分析，帮助学校看清差距 |
| 学校各部门 | 掌握原始台账与实际办学工作，是数据与成果的源头 |
| 萌想科技 | 依托大数据与排名测算模型：全样本对标、逐项测算空间、推演分数线；再逐项核验数据与证据、统筹跨部门口径、组织推进与逐年复测，帮助学校把差距转化为证据、行动与结果 |

软科看清差距，学校提供基础，萌想科技作为执行伙伴，推动补齐差距、实现提升。

关于萌想科技，成立于2014年，深耕高校与青年人才十余年，覆盖中国、英国、欧洲、东南亚等数百所全球知名院校，连接2400万毕业生、33万家企业、600万学者。围绕高校评价与排名、科研合作、毕业生就业，为高校提供数据分析、证据核验、提升策略与执行支持