哈尔滨理工大学软科中国大学排名提升工作简报

2027 年提升目标与三年工作安排

2026 年 11 月 1 日 · 数据截至 2026 年 10 月

表 1 · 三年目标一览（总分为目标任务口径；名次按 2026 年官方分数分布测算，仅供参考）

| 2026（官方公布） | 2027 | 2028 | 2029 | 2030（延伸） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 185.0 分 | 188.3 分 | 188.7 分 | 188.7 分 | 188.7 分 |
| 第 214 名 | 第 210 名 | 第 210 名 | 第 210 名 | 第 210 名 |

目录

一、基本情况与总体判断	2

二、2027 年目标、差距与重点工作	4

三、2028 年目标、差距与重点工作	8

四、2029 年目标、差距与重点工作	11

五、工作分工与需协调事项	14

六、萌想科技的价值	15

七、数据来源与有关说明	16

附录	17

# 一、基本情况与总体判断

预计可达 188.3~191.2 分，距平均涨幅线尚差约 2.4~5.3 分；本年着力点在逐项核对与半可控事项，缺口如实保留、逐年复测滚动调整。

## 基本情况：

哈尔滨理工大学 2026 年官方公布总分 185.0 分、第 214 名。

• 测算基线：185.9 分（按官方计分规则逐项测算），与官方公布值相差 0.9 分。

• 差异处理：差异原因待逐项核对后说明。

## 目标任务：

2027 年目标为 188.3 分，由 5 项已逐项核查的事项计入增分 2.44 分，自基线起算。

• 名次测算：按 2026 年官方分数分布测算约为第 210 名，仅供参考。

## 差距：

第 210 名分数线随同类学校整体进步逐年上移，2027 年预计为 193.6~195.5 分。

• 本校预期：可达 188.3~191.2 分，与分数线下限尚差约 2.4~5.3 分。

## 主要措施：

弥补差距共三项：

一是纳入目标的事项先行落实

二是备选事项逐项核查后据实计入

三是毕业生去向落实率先行核对、保持不出现回落

• 长线安排：以抓好正式报告编制与数据统筹为先导。

## 下一步工作：

先行开展一轮逐项核对。

• 部门配合：提供现有台账与报告底稿即可，无需另行填报或统计。

• 产出：核对后形成学校核对版方案。

## 两条工作主线

两条主线：近期，把已经形成、但未被正确记录的价值经核对后计入；后续，由真实建设逐年累积。各年事项均按此归类。

表 2 · 两条工作主线

| 主线 | 做法 | 形成方式 |
| --- | --- | --- |
| 近期（本版至下一版） | 逐项核查与报告、统计校正：以学校实际数据逐项核对，未被正确记录的分值经核对后计入 | 当期形成，计入最近一版 |
| 后续（逐年推进） | 教学、科研、师资、人才能力建设：排课、评审、招生、经费等真实增量按年度推进 | 逐年累积，作用于后续版本 |

分节方式：第二节至第四节按年度列示，顺序与专题页面一致。

基线 185.9 ＋ 纳入目标增分 2.44 ＝ 目标 188.3 分；预期可达 188.3~191.2 分，尚差约 2.4~5.3 分。

# 二、2027 年目标、差距与重点工作

## 目标：

2027 年目标为第 210 名、188.3 分（基线 185.9 分＋计入 2.44 分）。

• 分数线：随同行整体进步上移：按近 5 年平均涨幅推算约 193.6 分、按近 3 年偏高涨幅约 195.5 分，区间上沿约 195.5 分。

• 平均涨幅线：即分数线区间下限。

• 构成：预计可达自模型基线起算，逐环构成见下表。

• 基线差：官方公布总分 185.0 分与模型基线相差 0.9 分，待逐项核对后说明，不计入任何增分。

表 3 · 2027 年分数构成（单位：分）

| 环节 | 分值 |
| --- | --- |
| 测算基线（按官方计分规则逐项测算） | 185.9 |
| 自然增长（估算，不采取新措施时随既有发展态势的变化） | +0~+0 |
| 逐项核查计入（纳入目标五项） | +2.44 |
| 备选事项（上限口径，逐项核查后据实计入） | +2.92 |
| 2027 年预计可达 | 188.3~191.2 |

## 差距：

两个差距分开看。

• 与目标的差距：预计可达尚未进入分数线区间，上限距区间下限还差约 2.4 分、下限还差约 5.3 分。

• 与平均涨幅线的差距：还差约 2.4~5.3 分；不调低目标，转为下一环节需追加的提升。

## 补差路径（近期主线）：

纳入目标五项、计入 2.44 分；进带尚差 5.3 分。

• 备选补差：备选事项九项、上限合计 +28.04 分，逐项核查后据实计入，可补足尚差。

• 下表：十四项逐项列示，纳入目标项与备选事项分开，核对状态见附录 A2。

表 4 · 2027 年逐项核查十四项：纳入目标项与备选事项（单位：分）

| 指标 | 现状值 | 计入目标（分） | 核对状态 | 主要措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校收入（生均） | 3.44 万元 | +0.51 | 待核对 | 财务决算核对 |
| 国际合作论文比例 | 12.39% | +0.53 | 待核对 | Scopus 导出核查 |
| 师生比 | 0.0510 | +0.43 | 待核对 | 人事教务台账核对 |
| 授课教授比例 | 89.94% | +0.54 | 待核对 | 教务台账核对 |
| 国际期刊论文质量 | 0.956 | +0.43 | 待核对 | Scopus 导出核查 |
| 纳入目标小计（五项） | — | +2.44 | — | 本组计入合计 |
| 本科生增值 | 36.16 | — | 待核对 | 只观察 |
| 科创竞赛奖（生均折合数） | 0.0038 | — | 待核对 | 获奖名单归集核对 |
| 本科毕业生深造率 | 17.35% | — | 待核对 | 升学名单归集核对 |
| 生源质量 | 46.46 分 | — | 待核对 | 只观察 |
| 科创竞赛奖（折合数） | 121 | — | 待核对 | 获奖名单归集核对 |
| 本科毕业生毕业去向落实率 | 86.70% | — | 待核对 | 双记录归集核对 |
| 学校收入（总额） | 11.07 亿元 | — | 待核对 | 财务决算核对 |
| 留学生比例 | 0.24% | — | 待核对 | 在册名册核对 |
| 社会捐赠收入（总额） | 127.6 万元 | — | 待核对 | 全校归集核对 |
| 备选事项小计（九项） | — | — | — | 本组未计入，上限 +28.04 分 |
| 十四项合计 | — | +2.44 | — | 纳入目标五项合计 +2.44 分、目标 188.3 分；备选事项上限 +28.04 分；十四项测算上限 216.4 分 |

注：计入为测算构成，核验后定值；核对状态与附录 A2 一致。

## 自然增长情况（不计入目标，计入预期测算）

• 自然增长：不采取新的专项措施时，随学校既有发展态势带来的分数变化。

• 估算：2027 版 +0~+0 分。

• 计入规则：只计入预期测算、不计入目标，目标与预期分开列示。

• 估算依据（基年公开数据）：以本校公开信息（官网与信息公开网）逐项核定：论文、项目、研究生规模等动量未见可单独计量的增长核查材料，本版核定为 0、不以估算凑数，后续出现可核定核查材料后另行计入并同步更新本页。

• 复核：每年新版发布前，以新的公开数据滚动复核。

## 需先行核对事项：毕业生去向落实率

本科毕业生毕业去向落实率现值 86.70%（平台记录），本项列为备选事项，先取得近届就业质量报告原文与年终口径台账核对定值。可能影响分值待核对后确定，不预先扣除，不计入本简报任何合计。

## 抓好正式报告编制与数据统筹

• 数据来源：学校正式报告与法定统计是多项指标的数据来源。

• 口径规则：编制期先行评审、写进正式文本，发布后即为各方共同依据。

• 缺失处理：软科方法页规则：缺失时依次采用旧版数据，再缺失按同类同省学校最小值替代。

• 结论：报告按时、按统一口径发布，本身就是保持分数稳定的前提。

• 本版状态：本版（2027）涉及的报告与统计均已发布，下表为对已发布数的核对确认。

• 下一版起：正式报告编制转入编制期统筹，逐年规划见第三、四节报告规划表。

表 5 · 本版已发布报告与统计的核对状态

| 报告与统计 | 涉及指标 | 责任部门 | 核对状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本科教学质量报告 | 授课教授比例 | 教务处 | 信息公开网设有该栏目；近两年原文未在公开渠道取到，已列入索取清单 |
| 部门决算 | 学校收入（生均）、学校收入（总额） | 财务处 | 学校级决算原文未在公开渠道定位，待财务处提供后核对 |
| 就业质量报告 |  | 发展规划处（统筹） | 2021 届可见、2022 届以后未找到公开原文，现值待双记录核对 |
| 教育事业统计（高基表） | 国际合作论文比例、国际期刊论文质量等 8 项 | 发展规划处（统筹） · 团委 · 创新创业学院 · 国际交流合作处 · 教务处 · 科学技术处 | 不公开；师生比与学历结构以人事、教务台账核对为准 |

## 备选与观察：

备选事项 4 项（研本比（研究生与本科生人数之比）、国际期刊论文（师均）、国际期刊论文（总数）、论文被引总次数），待学校底稿核对后确定，估算 +3.17~+9.66 分，不计入合计。

## 缺口与追加：

需追加的提升：拟追加 +5.3 分（未计入预计可达，已选定）。补差来源（按可实现性分档）：学校可控与半可控事项已优先纳入计入五项与备选事项；需追加来源为研本比（同类前 10% 档空间 +5.91 分），涉及研究生结构、只作理论空间

计入五项全部落实仍差约 2.4~5.3 分（对平均涨幅线 193.6 分）；

差距如实保留、不调低目标，逐年复测滚动调整；

条件项教师学历结构核定为口径找回时并入目标，差距相应收窄；

需追加来源只作理论空间、未作达线依据。

## 存量保持：

本年为三年首年，无以前年度已确定分值结转；本年计入分值自下一年度起列入存量保持。

## 长期事项：

后续主线在本年同步启动、不计入本年。

• 落实安排：各项长期建设随 2028、2029 年安排逐年落实，增量作用于后续版本。

## 本节小结

2027 年：预计可达 188.3~191.2 分；距分数线区间下限尚差约 2.4~5.3 分，备选事项上限 +28.04 分，可补足尚差。

逐项责任部门见附录 A4，年度时间节点见附录 A5。

# 三、2028 年目标、差距与重点工作

## 目标：

2028 年目标为约第 210 名（按 2026 年官方分数分布测算）、188.7 分，自基线累计计入 +3.72 分。

• 分数线外推：平均涨幅线约 199.3 分、偏高涨幅线约 203.1 分、上沿约 203.1 分。

• 构成：上年预计可达结转，本年计入 +1.28 分（逐项见附录 A2），见下表。

表 · 2028 年分数构成（单位：分）

| 环节 | 分值 |
| --- | --- |
| 2027 年预计可达（结转） | 188.3~191.2 |
| 自然增长（估算） | +0~+0 |
| 本年计入 · 经正式报告与统计确定 | +1.28 |
| 本年计入 · 其余行动 | +0.00 |
| 2028 年预计可达 | 189.6~192.5 |
| 另：保持 2027 年已确定（不计入本年） | +1.48 |

## 差距：

两个差距分开看。

• 与目标的差距：预计可达下限 189.6 分已高于目标 188.7 分（按 2026 年官方分数分布测算），按测算可达到该目标。

• 与平均涨幅线的差距：还差约 6.8~9.7 分；不调低目标，转为下一环节需追加的提升。

## 补差路径（近期主线）：

逐项核查与报告、统计校正类共 +1.28 分，其中经正式报告与统计在编制期确定的 +1.28 分，逐项见报告规划表。

近期主线逐项：

| 事项 | 计入（分） |
| --- | --- |
| 本科毕业生毕业去向落实率 | +1.28 |
| 教师学历结构 | +0.00 |
| 本科毕业生深造率 | +0.00 |
| 授课教授比例 | +0.00 |
| 学校收入（生均） | +0.00 |
| 本组小计（5 项） | +1.28 |

## 抓好正式报告编制与数据统筹

• 报告规划：2028 年正式报告与统计在编制期按下表规划：已确定事项以保持为主，新增事项在本年编制期定值。

• 计入规则：各组分数只计一次：本年新增 +1.28 分已含在上方构成内。

表 · 2028 年报告与统计规划（按正式报告与统计分组）

| 指标 | 现值 | 主要安排 |
| --- | --- | --- |
| 毕业生就业质量报告 · 每年 11–12 月编制 · 12 月 31 日前发布 · 学生工作部 · 就业指导中心 |  |  |
| 本科毕业生毕业去向落实率 | 86.7% | 按时完整发布 |
| 本科毕业生深造率 | 17.35% | 按时完整发布 |
| 本组小计：本年计入 +1.28 分 |  |  |
| 本科教学质量报告 · 学年报告 · 按本校往年节奏，编制期介入 · 教务处 |  |  |
| 授课教授比例 | 89.94% | 按时完整发布 |
| 另 1 项 · 守住现值：教授授课率 12.86% |  |  |
| 教育事业统计（高基表）与学校正式发布 · 时点 9 月 1 日 · 10 月 15 日前报送 · 人事处 · 发展规划处（统筹） · 国际交流合作处 |  |  |
| 教师学历结构 | 49.06% | 按时完整发布 |
| 师生比（2027 年已计入 +0.43 · 本年保持） | 0.051（保持） | 按时完整发布 |
| 另 9 项 · 守住现值：教师职称结构 52.22%；教师规模 1,641；研本比 0.1797；本专比 1；留学生比例 0.24%；硕士点数 35；博士点数 8；国家级与认证专业（总数） 173 |  |  |
| 国家级与认证专业精度 2.582 |  |  |
| 部门决算与财务公开 · 6 月编制对口径 · 8 月公开 · 科学技术处 · 财务处 |  |  |
| 学校收入（生均） | 3.443 | 按时完整发布 |
| 另 4 项 · 守住现值：学校收入（总额） 11.07；科研经费（总额） 1.835；科研经费（师均） 11.18；科研人员规模（折合数） 4,241 |  |  |
| 基金会年报与捐赠入账记录 · 随年度审计发布 · 校友工作部 · 教育发展基金会 |  |  |
| 另 1 项 · 守住现值：社会捐赠收入（总额） 127.6 |  |  |
| 平台与专业认定名单归集 · 随主管部门公布滚动更新 · 科学技术处 |  |  |
| 另 2 项 · 守住现值：科研平台（折合数） 160；科研平台（师均折合数） 0.0955 |  |  |

## 备选与观察：

本年无单独列示的备选与观察类事项，逐项归类见本节构成与附录 A2。

## 缺口与追加：

需追加的提升：拟追加 +9.7 分（未计入预计可达，已选定）。补差来源（按可实现性分档）：备选事项头号落实率已转入计入；需追加来源为研本比与国家重大奖励（师均折合数）（空间合计 +9.84 分），多属外部依赖、只作理论空间

本年计入后全部落实仍差约 6.8~9.7 分（对平均涨幅线 199.3 分）；

差距如实保留，逐年复测滚动调整；

学历结构核定结论若为建设增量，按年批次推进、不预支预计提升；

需追加来源只作理论空间、未作达线依据。

## 存量保持：

2027 年已确定的 +1.48 分，保持不回落（存量保持）。

## 长期事项：

深造率按年定目标（本年 约 22%，只定目标、不计入），长期参照同类前 10% 54.0%（+8.91 分），五年维度看。

## 本节小结

2028 年：预计可达 189.6~192.5 分；对平均涨幅线还差约 6.8~9.7 分；需追加的提升 +9.7 分，来源与口径见本节，达线与否逐年复测。

逐项责任部门见附录 A4，年度时间节点见附录 A5。

# 四、2029 年目标、差距与重点工作

## 目标：

2029 年目标为约第 210 名（按 2026 年官方分数分布测算）、188.7 分，自基线累计计入 +3.72 分。

• 分数线外推：平均涨幅线约 204.6 分、偏高涨幅线约 210.3 分、上沿约 210.3 分。

• 提示：涨幅线逐年外推，测算年份越远、不确定性越大，本年数字仅作规划参照。

• 构成：上年预计可达结转，本年计入 +0.00 分（逐项见附录 A2），见下表。

表 · 2029 年分数构成（单位：分）

| 环节 | 分值 |
| --- | --- |
| 2028 年预计可达（结转） | 189.6~192.5 |
| 自然增长（外推估算，置信度低于前两年） | +0~+0 |
| 本年计入 · 行动事项 | +0.00 |
| 2029 年预计可达 | 189.6~192.5 |
| 另：保持 2028 年已确定（不计入本年） | +1.28 |

## 差距：

两个差距分开看。

• 与目标的差距：预计可达下限 189.6 分已高于目标 188.7 分（按 2026 年官方分数分布测算），按测算可达到该目标。

• 与平均涨幅线的差距：还差约 12.1~15.0 分；不调低目标，转为下一环节需追加的提升。

## 补差路径（近期主线）：

逐项核查与报告、统计校正类共 +0.00 分，其中经正式报告与统计在编制期确定的 +0.00 分，逐项见报告规划表。

近期主线逐项：

| 事项 | 计入（分） |
| --- | --- |
| 教师学历结构 | +0.00 |
| 本科毕业生深造率 | +0.00 |
| 科创竞赛奖（折合数） | +0.00 |
| 国际合作论文比例 | +0.00 |
| 本组小计（4 项） | +0.00 |

## 抓好正式报告编制与数据统筹

• 报告规划：2029 年正式报告与统计在编制期按下表规划：已确定事项以保持为主，新增事项在本年编制期定值。

• 计入规则：各组分数只计一次：本年新增 +0.00 分已含在上方构成内。

表 · 2029 年报告与统计规划（按正式报告与统计分组）

| 指标 | 现值 | 主要安排 |
| --- | --- | --- |
| 毕业生就业质量报告 · 每年 11–12 月编制 · 12 月 31 日前发布 · 学生工作部 · 就业指导中心 |  |  |
| 本科毕业生深造率 | 17.35% | 按时完整发布 |
| 本科毕业生毕业去向落实率（2028 年已计入 +1.28 · 本年保持） | 86.7%（保持） | 按时完整发布 |
| 本科教学质量报告 · 学年报告 · 按本校往年节奏，编制期介入 · 教务处 |  |  |
| 另 2 项 · 守住现值：授课教授比例 89.94%；教授授课率 12.86% |  |  |
| 教育事业统计（高基表）与学校正式发布 · 时点 9 月 1 日 · 10 月 15 日前报送 · 人事处 · 发展规划处（统筹） · 国际交流合作处 |  |  |
| 教师学历结构 | 49.06% | 按时完整发布 |
| 另 10 项 · 守住现值：教师职称结构 52.22%；教师规模 1,641；研本比 0.1797；本专比 1；师生比 0.051；留学生比例 0.24%；硕士点数 35；博士点数 8 |  |  |
| 国家级与认证专业（总数） 173；国家级与认证专业精度 2.582 |  |  |
| 部门决算与财务公开 · 6 月编制对口径 · 8 月公开 · 科学技术处 · 财务处 |  |  |
| 另 5 项 · 守住现值：学校收入（总额） 11.07；学校收入（生均） 3.443；科研经费（总额） 1.835；科研经费（师均） 11.18；科研人员规模（折合数） 4,241 |  |  |
| 基金会年报与捐赠入账记录 · 随年度审计发布 · 校友工作部 · 教育发展基金会 |  |  |
| 另 1 项 · 守住现值：社会捐赠收入（总额） 127.6 |  |  |
| 平台与专业认定名单归集 · 随主管部门公布滚动更新 · 科学技术处 |  |  |
| 另 2 项 · 守住现值：科研平台（折合数） 160；科研平台（师均折合数） 0.0955 |  |  |

## 备选与观察：

本年无单独列示的备选与观察类事项，逐项归类见本节构成与附录 A2。

## 缺口与追加：

需追加的提升：拟追加 +15.0 分（未计入预计可达，方向性安排，名单随每年新数据滚动调整）。补差来源（按可实现性分档）：三年方向为第 181 名，与测算锚分开标明；需追加来源多属外部依赖、只作理论空间

全部落实仍差约 12.1~15.0 分（对平均涨幅线 204.6 分）；

三年方向第 181 名（200.5 分）低于平均涨幅线，达成还需建设类指标超额计入；

需追加来源空间合计 +17.64 分，为按同类学校前 10% 水平测算的理论空间，不作为达线依据；

三年路径逐年复测、按实测结果滚动调整，未纳入目标的空间只作理论空间、未作达线依据。

## 存量保持：

2028 年已确定的 +1.28 分，保持不回落（存量保持）。

## 长期事项：

深造率按年定目标（本年 约 25%，只定目标、不计入），长期参照同类前 10% 54.0%（+8.91 分），五年维度看。

## 本节小结

2029 年：预计可达 189.6~192.5 分；对平均涨幅线还差约 12.1~15.0 分；需追加的提升 +15.0 分，来源与口径见本节，达线与否逐年复测。

逐项责任部门见附录 A4，年度时间节点见附录 A5。

# 五、工作分工与需协调事项

本节按部门列出需提供的现有材料，均为台账与报告底稿，无需另行填报或统计。口径由发展规划处统筹；先行自查列出差异后，再请各部门确认。

表 6 · 各部门需提供材料清单

| 部门 | 请提供材料 | 对应事项 |
| --- | --- | --- |
| 发展规划处（统筹） | 汇总协调，不另备材料 | 全校核对统筹；基线差异 0.9 分逐项归因 |
| 教务处 | 对应事项的现有台账与报告底稿 | 授课教授比例、本科生增值 |
| 科学技术处 | 对应事项的现有台账与报告底稿 | 国际合作论文比例、国际期刊论文质量 |
| 财务处 | 对应事项的现有台账与报告底稿 | 学校收入（生均）、学校收入（总额） |
| 学生工作部 · 就业指导中心 | 对应事项的现有台账与报告底稿 | 本科毕业生深造率、本科毕业生毕业去向落实率 |
| 国际交流合作处 | 对应事项的现有台账与报告底稿 | 留学生比例 |
| 校友工作部 · 教育发展基金会 | 对应事项的现有台账与报告底稿 | 社会捐赠收入（总额） |
| 团委 · 创新创业学院 | 对应事项的现有台账与报告底稿 | 科创竞赛奖（折合数）、科创竞赛奖（生均折合数） |

# 六、萌想科技的价值

| 角色 | 主要作用 |
| --- | --- |
| 软科数据库 | 提供排名结果、指标口径与对标分析，帮助学校看清差距 |
| 学校各部门 | 掌握原始台账与实际办学工作，是数据与成果的源头 |
| 萌想科技 | 依托大数据与排名测算模型：全样本对标、逐项测算空间、推演分数线；再逐项核验数据与证据、统筹跨部门口径、组织推进与逐年复测，帮助学校把差距转化为证据、行动与结果 |

软科看清差距，学校提供基础，萌想科技作为执行伙伴，推动补齐差距、实现提升。

# 七、数据来源与有关说明

## 测算基线：

本简报全部增分只从模型基线 185.9 分起算，不与官方 185.0 分直接相加。

• 差异处理：0.9 分差异待学校提供统计底稿后逐项核对，落实到具体指标后另出学校核对版。

## 逐年测算口径：

预计可达逐年滚动测算：上年预计可达＋自然增长＋本年计入增分。

• 分数线外推：目标分数线以 2026 年目标名次分数为起点、按同名次段学校涨幅逐年外推（近 5 年年均 +5.3 分、近 3 年年均 +7.2 分、同段中位 +7.2 分）。

• 使用边界：年份越远、不确定性越大，仅作规划参照。

## 需追加的提升口径：

来源按可实现性分档：学校可控、半可控的事项优先纳入行动与报告规划。

• 理论空间：高端人才等未纳入目标的指标空间为理论测算，不作为达线依据。

• 计入规则：需追加的提升均未计入预计可达。

• 名次换算：文中名次均为按 2026 年官方分数分布测算，仅供参考；分数增减以逐项核查结果为准。

## 数据来源：

计分规则与指标定义以软科公开方法为准；本校现值以学校正式报告与公开渠道逐项核查。

• 核查材料：逐项核查材料共 40 条，逐项状态见附录 A6。

• 未核查部分：指标分类与 2028、2029 年行动事项为按规则初步拟定，尚未逐项核查。

• 技术支持：测算由萌想科技提供技术支持。

• 更新说明：本简报于 2026 年 11 月定稿，数据截至 2026 年 10 月；专题页面为动态工作面，页面更新后与本简报不一致的，以专题页面为准，本简报同步出新版。

2026 年 11 月 1 日

关于萌想科技，成立于2014年，深耕高校与青年人才十余年，覆盖中国、英国、欧洲、东南亚等数百所全球知名院校，连接2400万毕业生、33万家企业、600万学者。围绕高校评价与排名、科研合作、毕业生就业，为高校提供数据分析、证据核验、提升策略与执行支持

# 附录

附录供查对，不计入主体页数；所列数字与正文一致。

参照值怎么读 • 是什么：全国前 1/4 高校的实际水平（个别指标前 1/10，表注标明）。 • 有什么用：作标尺，估算每项的提升空间与分值。 • 不是什么：不是下达给学校的任务；核查类指标以学校实际数据为准，达到多少、计入多少。

## A1 · 重点机会（2027 年）

表 A1 · 2027 年重点机会（按可实现性与提升空间选取）

| 指标 | 与参照值差距 | 策略与方法 | 证据与条件 | 机会状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校收入（生均） | 3.44 万元 → 4.87 万元（全额 +1.34 分） | 主路径：决算总计口径核对：财务决算与高基表学生数 替代路径：决算总计口径核对——若收入统计口径与平台不一致：先统一决算总计口径再测算，不直接采用推导值。 分母锁定——学生总数按高基表时点数锁定，避免生均被分母口径波动带偏。 | 财务处：年度决算报表（收入总计口径） | 有线索待核对 |
| 国际合作论文比例 | 12.39% → 15.98%（全额 +1.17 分） | 主路径：Scopus 机构导出逐条核对：合作国家字段与署名归属 替代路径：机构署名变体归并——机构英文名变体（历史拼写、校区与附属机构）逐一归并，变体名下合作论文归位后重新测算。 署名规范前置——对外合作发文统一机构英文署名规范，自 2026 年发文起执行。 | 科研处：Scopus 机构检索导出（近五年，含合作国家与机构变体字段） | 有线索待核对 |
| 师生比 | 0.0510 → 0.0546（全额 +1.04 分） | 主路径：专任教师口径归集核对：高基表台账逐人核对 替代路径：认定口径归集——返聘、外聘与兼职教师按教育事业统计认定口径逐项归集，先定口径再定值。 与学历结构同批核对——与教师学历结构同一张高基表一次交接，两项教师口径同批已确定。 | 人事处：专任教师明细（时点总数，注明认定口径） | 有线索待核对 |
| 授课教授比例 | 89.94% → 95.33%（全额 +0.95 分） | 主路径：正教授名单与授课名单逐人核对：教务台账 替代路径：实验与实践课程带教认定——实验、实训与毕业设计指导由教授承担的部分，先按认定口径核对是否已计入授课。 联合授课共同主讲——课程按教研室团队组织时，共同主讲的教授授课记录按台账实际逐人认定。 | 教务处：正教授名单与本科授课名单（逐人，注明课程与学时） | 有线索待核对 |
| 国际期刊论文质量 | 0.956 → 1.110（全额 +0.86 分） | 主路径：Scopus 存量导出逐项核对：机构归属与期刊层级 替代路径：存量归属归位；署名规范前置 | 科研处：Scopus 机构导出（存量论文，含期刊层级与被引字段） | 有线索待核对 |
| 研本比（备选事项） | 0.1797 → 0.2497（全额 +1.78 分） | 主路径：本硕博在校生分列核对：研究生院与教务台账 替代路径：在校生分列核对 | 研究生院：本硕博在校生分列台账（2026 版取数对应年度） | 有线索待核对 |
| 国际期刊论文（师均）（备选事项） | 3.70 篇 → 6.27 篇（全额 +0.77 分） | 主路径：Scopus 同批导出核对：与论文质量项一次导出 替代路径：同批导出核对 | 科研处：Scopus 机构导出（近五年论文清单，与论文质量项同批） | 有线索待核对 |

注：选取口径为可实现性（学校可控优先）与提升空间；「差距」为现值与参照值之差，口径见开头说明框；机会状态分四档：已核实可计入、有线索待核对、需底账验证、长期建设。

## A2 · 全量核对表（三年）

表 A2-1 · 2027 年逐项核查十四项全表

| 指标 | 现值 | 参照值 | 核对状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学校收入（生均） | 3.44 万元 | 4.87 万元 | 待核对 |
| 国际合作论文比例 | 12.39% | 15.98% | 待核对 |
| 师生比 | 0.0510 | 0.0546 | 待核对 |
| 授课教授比例 | 89.94% | 95.33% | 待核对 |
| 国际期刊论文质量 | 0.956 | 1.110 | 待核对 |
| 本科生增值 | 36.16 | 56.85 | 待核对 |
| 科创竞赛奖（生均折合数） | 0.0038 | 0.0105 | 待核对 |
| 本科毕业生深造率 | 17.35% | 35.90% | 待核对 |
| 生源质量 | 46.46 分 | 51.77 分 | 待核对 |
| 科创竞赛奖（折合数） | 121 | 335.5 | 待核对 |
| 本科毕业生毕业去向落实率 | 86.70% | 93.01% | 待核对 |
| 学校收入（总额） | 11.07 亿元 | 21.25 亿元 | 待核对 |
| 留学生比例 | 0.24% | 1.14% | 待核对 |
| 社会捐赠收入（总额） | 127.6 万元 | 1,495.2 万元 | 待核对 |

注：纳入目标项参照值均为同类学校前 1/4 水平；备选事项未定档，参照值栏记定档说明；测算参照按前 1/4 水平测算。

备选事项 4 项（名单见第二节备选与观察）：全部计入估算 +3.17~+9.66 分（中间值约 +6 分），不计入首年合计。

表 A2-2 · 2028 年行动事项全表

| 指标 | 现值 | 参照值 | 核对状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本科毕业生毕业去向落实率 | 86.7% | 93.01% | 待核对 |
| 教师学历结构 | 49.06% | 55.35% | 待核对 |
| 本科毕业生深造率 | 17.35% | 22.41% | 待核对 |
| 学校收入（生均） | 3.443 | 4.874 | 待核对 |

注：「参照值」为该年规划达到值；事项为按规则初步拟定、尚未逐项核查，核对状态均为待核对。

其余 1 项现值、参照值与核对状态同上一年，见上一年全量表（表 A2-1）。

表 A2-3 · 2029 年行动事项全表

| 指标 | 现值 | 参照值 | 核对状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本科毕业生深造率 | 17.35% | 35.9% | 待核对 |
| 科创竞赛奖（折合数） | 121 | 200 | 待核对 |
| 国际合作论文比例 | 12.39% | 15.98% | 待核对 |

注：「参照值」为该年规划达到值；事项为按规则初步拟定、尚未逐项核查，核对状态均为待核对。

其余 1 项现值、参照值与核对状态同上一年，见上一年全量表（表 A2-2）。

## A3 · 指标分类汇总

表 A3 · 全量 100 项按处理方式分类

| 类别 | 项数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 报告统计类 | 23 | 以正式报告与统计为依据，编制期先行评审口径 |
| 台账核对类 | 23 | 以学校台账与官方名单逐项核对后确定 |
| 建设推进类 | 33 | 以年度建设推进，增量作用于后续版本 |
| 观察类 | 21 | 仅作观察，不计入目标与预期 |
| 合计 | 100 | 全量 100 项分类不在本简报载录，本表仅列汇总 |

## A4 · 正式报告与统计的对应关系和责任部门

表 A4 · 正式报告与统计的对应关系和责任部门

| 报告与统计 | 责任部门 | 对应事项 |
| --- | --- | --- |
| 毕业生就业质量报告 | 学生工作部 · 就业指导中心 | 本科毕业生深造率、本科毕业生毕业去向落实率；深造率按年定目标（2028 年约 22%、2029 年约 25%） |
| 本科教学质量报告 | 教务处 | 授课教授比例、教授授课率 |
| 教育事业统计（高基表）与学校正式发布 | 人事处 · 发展规划处（统筹） · 国际交流合作处 | 教师学历结构、研本比等 11 项 |
| 部门决算与财务公开 | 科学技术处 · 财务处 | 学校收入（生均）、科研经费（师均）等 5 项 |
| 基金会年报与捐赠入账记录 | 校友工作部 · 教育发展基金会 | 社会捐赠收入（总额） |
| 平台与专业认定名单归集 | 科学技术处 | 科研平台（师均折合数）、科研平台（折合数） |

## A5 · 年度重要时间节点

表 A5 · 年度重要时间节点（按月份列示）

| 月份 | 节点 | 影响版本 |
| --- | --- | --- |
| 1 月 | 爱思唯尔中国高被引科学家名单发布 | 下一版核查参考 |
| 3 月 | 科技统计年报报送；国家自然科学基金集中申报 | 2028 版（数据生产）；2029 版起（项目增量） |
| 4 月 | 软科中国大学排名发布 | 当版（结果与核查核对） |
| 6 月 | 部门决算编制 | 2028 版（数据生产） |
| 7 月 | 毕业生去向登记查漏 | 2028 版（数据生产） |
| 8 月 | 部门决算公开 · 落实率统计截止 | 2028 版（数据生产） |
| 9 月 | 高基表统计时点（9 月 1 日） | 2028 版（数据生产） |
| 10 月 | 高基表报送截止 · 最好学科发布 · 社科立项公布 | 2028 版（数据生产）· 2027 版（学科取数） |
| 11 月 | 数据共享计划（DEP）填报启动 · 高被引名单发布；就业质量报告编制启动 | 2027 版（提报与取数）；2028 版（数据生产） |
| 12 月 | 本科教学质量报告发布期 · 就业质量报告发布 | 2028 版（数据生产） |

## A6 · 核查材料分布

表 A6 · 逐项核查材料条数分布（共 40 条）

| 指标组 | 条数 | 已核对 | 待核对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课教授比例 | 3 | 2 | 1 |
| 国际合作论文比例 | 2 | 1 | 1 |
| 学校收入（生均） | 3 | 2 | 1 |
| 国际期刊论文质量 | 2 | 1 | 1 |
| 师生比 | 3 | 2 | 1 |
| 本科毕业生深造率 | 2 | 1 | 1 |
| 本科毕业生毕业去向落实率 | 2 | 1 | 1 |
| 学校收入（总额） | 3 | 2 | 1 |
| 留学生比例 | 2 | 1 | 1 |
| 社会捐赠收入（总额） | 2 | 1 | 1 |
| 科创竞赛奖（折合数） | 2 | 1 | 1 |
| 科创竞赛奖（生均折合数） | 2 | 1 | 1 |
| 生源质量 | 2 | 1 | 1 |
| 本科生增值 | 2 | 1 | 1 |
| 研本比 | 2 | 1 | 1 |
| 国际期刊论文（师均） | 2 | 1 | 1 |
| 国际期刊论文（总数） | 2 | 1 | 1 |
| 论文被引总次数 | 2 | 1 | 1 |
| 合计 | 40 | — | — |

注：本表按指标组统计条数；个别事项单独核查，不计入本表。